## III A
Pregled projekata - IPA komponenta IIIa Prilog 3.3.1
PRIORITET | ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC ) u € | PROJEKT | STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2011.
PRIORITET 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: HŽ Infrastruktura | 88.585.500 (+15.632.735) | 1.1.1. Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska | Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska je infrastrukturni projekt koji će se provesti kroz ugovore o radovima na obnovi građevinskih i elektrotehničkih postrojenja pruge i radovima na signalizaciji i telekomunikaciji te ugovor o uslugama o nadzoru radova kako bi dionica ispunjavala kriterije definirane za željezničke koridore. Natječajna dokumentacija je usklađena i odobrena od EK. U tijeku je provedba natječajnog postupka. Za radove na obnovi pruge i uslugu nadzora u tijeku je evaluacija ponuda, a za radove signalizacije i telekomunikacije otvaranje ponuda je planirano za siječanj 2012.
|  | 1.1.2. Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo, faza 1 | Projektom Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1 – predviđena je izrada projektno – tehničke dokumentacije za budući infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Postupak nabave započet je svibnju 2010. godine, a ocjenjivanje ponuda završeno krajem 2010. godine. Ugovor u vrijednosti 5,40 milijuna eura potpisan je u lipnju 2011. godine i provedba je u tijeku.
|  | 1.1.4. Izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak-Skradnik | Natječajna dokumentacija je izrađena, usklađena i odobrena od DEU. U tijeku je provedba natječaja. Otvaranje ponuda bit će u siječnju 2012.
|  | 1.1.5. Pomoć HŽ Infrastrukturi u evaluaciji | Projekt se provodi kroz okvirni ugovor koji je potpisan u travnju 2010. godine. Svrha ovog projekta je potpora vanjskih stručnjaka HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda natječajne dokumentacije pristiglih na objavljene natječaje za ugovore za izvođenje radova u sklopu projekata Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska i Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Provedba projekta u skladu je s predviđenim rokovima.
|  | 1.1.6. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za “Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka” | U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
|  | 1.1.7. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za “Izgradnju nove dvokolosiječne obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo” | U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
|  | 1.1.8. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za “Izgradnju drugog kolosijeka i izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge Dugo Selo - Novska", faza 2 | U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
|  | 1.1.9. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za “Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci - Vukovar” | U tijeku je izrada natječajne dokumentacije.
|  | 1.1.11. Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za za “Nadogradnju, izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac” | Natječajna dokumentacija je izrađena, usklađena i odobrena od DEU. U tijeku je provedba natječaja.
|  | 1.2.1. Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru | Tijekom rujna i listopada 2010. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i ugovor o nadzoru u vrijednosti od 9,90 milijuna eura, dok je ugovor za nabavu skretnica potpisan u studenom 2010. godine. Provedba je započela u studenom 2010. te je u prvoj polovici 2011. izrađen dizajn i konačno projektno rješenje. Radovi su započeli u srpnju 2011. Ugovor o nabavi opreme je završen i skretnice su isporučene u travnju 2011. godine.
|  | 1.2.2. Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj | Svrha projekta je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju budućeg Centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj. Zbog potrebe redefiniranja projekta izrađena je nova verzija identifikacijskog obrasca koji je EK odobrila u siječnju 2011. U tijeku je izrada poboljšane verzije natječajne dokumentacije.
PRIORITET 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU | 6.900.000 (+1.217.647) | 2.1.1 Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save | Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt se provodi kroz dva ugovora. Prvi ugovor (okvirni) proveden tijekom 2010. i 2011. godine i obuhvaćao je procjenu opravdanosti investicije te izradu smjernica za nadopunu postojeće projektne dokumentacije. Ugovor je završen u svibnju 2011. godine. Drugim ugovorom (ugovor o uslugama) izradit će se preostala projektno - tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. Priprema natječajne dokumentacije za drugi ugovor koji će sadržavati rezultate prvog ugovora i kojim će se pripremiti natječajna i projektna dokumentacija za izvođenje radova obnove i unaprijeđenja plovnog puta rijeke Save započela je krajem 2010. godine, te je nakon odobrenja konačnih izlaznih podataka okvirnog ugovora započela finalizacija dokumentacije. U tijeku je unapređenje konačne verzije natječajne dokumentacije prije upućivanja u DEU na ex-ante odobrenje.
|  | 2.1.2 Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok | Projekt će se provesti kroz dva ugovora čiji je cilj pregledati postojeću projektnu dokumentaciju te je u potpunosti pripremiti za budući infrastrukturni projekt obnove luke Vukovar-Nova luka Istok. Ugovor o procjeni opravdanosti investicije i pregled postojeće dokumentacije sklopljen je u ožujku 2010. godine te je proveden u skladu s predviđenim rokovima. Narativni i financijski dio završnog izvještaja su odobreni u listopadu 2011. godine, te su konačni izlazni podaci okvirnog ugovora, dakle rezultati procjene opravdanosti investicije, ugrađeni u natječajnu dokumentaciju za drugi ugovor u sklopu projekta (ugovor o uslugama). Navedena natječajna dokumentacija se unapređuje od strane krajnjeg korisnika uz pomoć provedbenog tijela.
|  | 2.1.3 Obnova južne obale riječne luke Osijek | Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne luke Osijek i on se provodi kroz dva ugovora. Prvi ugovor za pregled dokumentacije (okvirni ugovor) potpisan je u ožujku 2011. godine i provedba je u tijeku. Dovršetak pripreme natječajne dokumentacije, ugovaranje i provedba drugog ugovora (ugovora o uslugama) uslijedit će po završetku okvirnog ugovora.
|  | 2.1.4 Izgradnja terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod | Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. U tijeku je nadopunjavanje poboljšanje natječajne dokumentacije.
|  | 2.1.5 Master plan za novu luku Sisak | Tijekom 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za ugovor putem kojeg će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj izradu master plana i temeljne projektne dokumentacije za izgradnju nove luke Sisak. Najava ugovora objavljena je u prosincu 2010. godine. Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine napravljena je poboljšana verzija natječajne dokumentacije. Natječajna dokumentacija je odobrena od strane Delegacije Europske unije početkom kolovoza 2011. godine, te je u drugoj polovici 2011. godine bio u tijeku natječajni postupak.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU | 1.215.000 (+214.412) | 3.1.1 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata | Projekt će se provesti kroz ugovor kojim će se angažirati vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Natječajna dokumentacija odobrena je u prosincu 2010. godine te je pokrenuta natječajna procedura. Odbor za uži izbor započeo je s radom u veljači 2011., a izvještaj Odbora odobrila je Delegacija Europske unije u svibnju 2011. Postupak ocjenjivanja ponuda je započeo u srpnju 2011. godine, te je nakon nekoliko koraka u postupku ocijenjivanja ponuda izabran najbolji ponuditelj, te je u prosincu 2012. godine u Delegaciju Europske unije poslan zahtjev za odobrenje ugovora.
|  | 3.1.2 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata | Ugovor je potpisan u travnju 2010. godine i projekt se provodi u skladu s definiranim rokovima.
|  | 3.1.4 Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet u upravljanju Operativnim programom i provedbi projekata | Ovaj projekt je zamišljen kao nastavak projekta 3.1.2, te planira pomoći Operativnosj strukturi za promet i njenim tijelima u tranzicijskoj fazi iz programa IPA u Strukturne i Kohezijski fond. U studenom 2011. godine krajnji korisnik (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) je dostavio Identifikacijski list operacije i Opis poslova u SAFU. Nakon pregleda, SAFU svoje primjedbe dostavio krajnjem korisniku u prosincu 2011. godine.
|  | 3.1.5 Potpora u pripremi strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske i izradi nacionalnog prometnog modela | Ovaj projekt se treba provesti kroz tri zasebna ugovora. Prvi ugovor (okvirni) ima za cilj angažiranje tima stručnjaka koji bi u ulozi tehničkog tajništva vršili potporu različitim odborima unutar Ministarstva pomorstva, prometa i razvitka zaduženim za izradu sektorskih prometnih strategija. U studenom 2011. godine krajnji korisnik (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) je dostavio Identifikacijski list operacije i Opis poslova u SAFU. Nakon primjedbi SAFU, te dorađivanja dokumentacije od strane krajnjeg korisnika, nova inačica dokumentacije je dostavljen u SAFU u prosincu 2011. godine.Drugi ugovor (ugovor o uslugama)) za svoj cilj ima izradu strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske. Treći ugovor za svoj cilj ima izradu nacionalnog prometnog modela.
SVEUKUPNO | 96700500
(+17.064.794)